常德市教育研究立项课题

中期检查表

课题名称： 高中课堂教学诊断教研的研究与实践

主 持 人：  唐汇元      联系电话： 13786629363

主 持 人：   何艳波     联系电话：  13786674251

承担单位：  湖南常德市石门县第一中学

立项时间：   2017.3.28  课题编号： CDJYKY201717

检查时间：            2018.10.17

常德市教育科学规划领导小组办公室

常德市教育科学研究院

常 德 市 教 育 学 会

2018年制

一、提交的资料

（一）过程性资料

1、立项通知书 2、开题论证书 3、参考文献（另装订成册） 4、中期汇报（PPT）文件 5、双月（季度）汇报表 6、课题研究奖励标准 7、诊断听课安排表 8、诊断专家信息表 9、老师听课必知的听课的四个维度 10、诊断听课计划 11、会议记录 12、教学成绩考评表 13、教师教学行为原始记录表 14、40岁以下教师名单 15、学习资料：教学设计 16、县市教研部门指导课题研究情况登记表

（二）成果类资料

- 课题组成员获奖和发表论文 - 诊断听课报告 3、 中期研究报告 4、 学生个案学习成绩诊断报告 5、新闻报道（常德教育网）石门一中科研检验推介全省 6、诊断教研助力石门一中高考成绩飞跃提升：《石门一中通讯》2018年6月号 7、《石门一中管理》2017年第4期课改天地栏目刊登文章：教学诊断与观察发展源流及作用 8、《石门一中管理》2018年5期刊登文章：学情分析：不该被遗忘的必修课 9、《石门一中管理》2018年第期课改天地栏目刊登文章：数学课程标准

二、受检人员

| 课题组成员 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |

三、研究概况

（一）简介课题研究活动，重点是自主开展的重要研究活动（分条陈述） （二）对研究任务的完成情况予以量化评估（篇幅控制在1200—1500字之间）

（一）课题研究概述 本课题于2017年2月开始收集资料撰写立项申请书，3月立项，研究伊始，首先由何国平撰写《教学诊断与观察发展源流及作用》一文在校刊《一中管理》2017年第4期上发表，供全校教师参阅，营造全员参与诊断教研的氛围。5月24日正式开题。5月10-12日课题组成员何国平和陈广才参加市组织的课题开题和结题培训会议，5月23日召开会议针对课题研究中疑惑问题预备向专家咨询，5月24日参加在石门县思源学校召开的开题工作会议，全体成员参加，陈广才代表课题组作中心发言。6月20日召开会议成立课题研究领导小组，并布置7月份的研究工作，同时完成修改开题报告，并加大学习参考文献，制作成学习卡片。7月5日召开会议布置暑假7-8月份的研究工作，王赛赛完成论文《浅谈提高高中历史课堂教学有效性》一文发表在《中外交流》2017年37期上。9月4日唐汇元主持召开会议，讨论对国内外教学诊断方法的研究，10月9日开会制定诊断听课安排，10月23日开会开展课堂诊断方法的研究，7篇论文发表或获奖，2018年1月23日组织学习新课程标准（2017年版）和教师专业发展标准等文献，2月2日会议布置开展自我诊断研究推广，3月15日撰写并发布《2017年下学期诊断听课年度报告》，王赛赛、陈勇完成一篇自我诊断报告。 研究过程中，接受过县教研室闫辉教研员指导2次，2017年9月后改由晏友德主任指导我们的课题研究共3次。从研究内容看，课题组对诊断歩棸和诊断方法作了较详细的研究，对教学设计和诊断教研的影响作了初步探讨，通过研究我们初步得出：诊断教研对促进我校教师专业成长作用明显，2018年我们学校的高考成绩有了长足的飞跃，北大、清华录取人数跃居全省第五名（17名），因此诊断教研对促进教育教学质量的提高具有不可替代的作用。 从研究方法看，我们首先采用学生问卷调查（每学期至少开展2次），筛选诊断听课对象（上课学生反映意见大，大型考试与测评为丙等，新调进或新签约大学生以及初次上高三的教师），确定听课的诊断专家（学校党委研究决定），确定听课时间和诊断标准，听课后由何国平收集专家们的评价量表，在此基础上撰写综合诊断报告，并交被诊断者见面交流反馈意见。采用行动研究法，研究者自己上研究课，自己写诊断报告。我校的课堂诊断研究在2017年11月湖南省岳阳市平江县召开的全省教育科研扶贫推进大会上侯宏泉校长做了《积极改革， 不断创新办高质量的农村普通高中》的发言。 2018年4月11日研究转向课堂教学设计研究，5月31日围绕诊断教研对课堂教学的影响进行研究，陈勇撰写的论文《高中政治课堂诊断式教研的实践与研究》一文发表在《中学课程辅导》2017年12期上。 从研究目标看，我们紧扣目标，并达到了我们预期的目标，确保我校的教学质量稳步提升。 （二）研究任务完成情况 就研究步骤看（共四步）完成了第一步，正在完成第二步，即完成率接近50%；从研究时间看，达到18个月，完成接近50%；从研究内容看（4点）1、2点已基本研究结束，3、4点正在研究，完成率在75%左右。从论文写作看，现在已有7人发表过文章或有论文获得省级以上奖励，完成率达50%。还有近6人次文章在校内刊物或校内会议上交流过。

四、成果说明

（一）分条罗列已经形成的基本观点 （二）列举阶段性成果的名称、形式、篇幅及发表或获奖情况等 （三）列举佐证课题研究客观效果的重要事实 （四）列举体现课题研究及其成果产生重大社会反响的事实 （篇幅控制在1200—1500字之间）

- 基本观点 - 发展性教师评价制要与奖惩性评价制相结合才能最大限度发挥教师潜能 - 课堂教学诊断式教研是有效提高教学质量的途径之一 - 课堂教学诊断式教研是校本教研的主要载体 - 课堂诊断式教研有利于教师快速实现专业化提升 - 阶段性成果 - 发表论文6篇：唐汇元《返璞归真，重视知识生发过程教学》发表在《中学课程辅导》2018年第2期上，文蓉《教学设计在高中英语教学中的尝试》发表在《高中生学习》2018年第4期上，贺静《诊断式教学在高中英语教学中的问题与对策》发表在《中外交流》2018年第5期上，侯清华《浅谈高中历史课堂有效诊断的策略》发表在《东南西北》2017年8月；王赛赛《浅谈提高高中历史课堂教学有效性》发表在《中外交流》2017年37期上；陈勇《高中政治课堂诊断式教研的实践与研究》在《中学课程辅导》2017年12期上。 - 获奖论文6篇：陈广才《教学诊断法在思想政治课中的应用》、《课堂教学谨防“破窗效应” ——思想政治课诊断报告》，熊阳辉《浅谈高中英语课堂教学诊断的方法与策略研究》获得省级一等奖。唐汇元《浅议课堂诊断教学》、文蓉《英语课堂教学诊断研究与实践》获得省级二等奖，陈勇《诊断式教学法在高中政治课堂的运用》获得省级二等奖 - 课堂教学诊断报告书70余份 - 客观效果的佐证事实 1、2018年我校高考成绩600分以上人数创历史记录，达436人，学考一次性合格率达99.93% 2、清华、北大、港大录取人数创历史达到18人，全省居第五位 3、我校参加全省数学教师解题大赛，我校获得唯一的特等奖 （四）重大社会反响事实 2017年11月29日在岳阳平江召开的全省教育科研扶贫工作推进会上，侯宏泉校长作了《积极改革 不断创新办高质量的普通农村高中》的报告，引起全省高度关注，并在常德教育网站上发布；在这个报告中有专节叙述“诊断听课”教研：开展课堂教学诊断研究 我们认为真正的教研离不开课堂，为此，由教科室组织教学诊断专家小组，实施课堂教学诊断研究，教学诊断专家小组每周听两节课，并向学校提交诊断报告。教师全员展开“聚焦课堂、以学定教”的校本研修活动，我校的校本研修主要定格于直击问题的“ 靶向教研”，解剖“研究课”发现问题、抓牢“常态课”务求实效，打造“优质课”示范推广。

五、月报情况

| 项 目 | 次 数 | 时 段 |
| --- | --- | --- |
| 总月报 | 6 | 2017.5-12,4次；2018.1-9,2次 |
| 迟 报 | 0 |  |
| 未 报 | 0 |  |

六、课题变更（分条罗列历次课题变更情况）

1、2018年9月人员变更：原成员陈广才调出石门一中，由全世林接替 2、课题名称由“高中课堂教学诊断教研的实践与研究”变更为：“高中课堂教学诊断教研的研究与实践”

七、存在困惑

- 课堂诊断能否延伸到课堂外的因素，如作业批改、教师的备课环节等 - 课堂诊断如何利用信息技术建立技术数学诊断模式 - 课堂诊断中如何提高教师自我诊断能力 专家解答： - 可以 - 可行 - 课题研究的主旨

八、后段设想

（一）后段大型研究活动 - 诊断教研对课堂教学的深度影响研究 - 课堂教学的有效设计研究 - 课堂教学诊断标准研究

（二）拟结题时间 2020年2月

九、课题资助经费使用情况

申报开题：3000元 行政拨款；打印费5000元行政拨款； 交通费：1000元行政拨款；专家咨询费3000元行政拨款。合计12000元

十、专家组点评意见

| （一）现场答辩题目 - 诊断式教研有那些突出特点？预备传统意义上的教研有何不同？ - 简述作用于诊断教研的课堂教学模型？ - 课题组对课堂教学诊断工具的研发与作用有那些考虑？ - 如何形成课题研究的观点？ - 结题时拟寻求那些支撑点来佐证课题研究的客观效果？ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （二）综合评议意见 明确诊断内容，寻找诊断支撑，依赖有效工具，形成科学结论，建立特色模型。 |  |  |  |
| 专家组成员签字 |  |  |  |

注意：请不要改变本表格式，“研究概况”、“成果说明”部分最多可各自增加一页。